Приложение 2

Утверждена приказом

директора МБОУ Тазовская

средняя общеобразовательная школа от 17.02.2022 г. № 38

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по обеспечению и реализации ФГОС начального и основного общего образования на период до 2026 года

| № | Направление изменений/деятельности | Показатель/значение | Требуемые изменения | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание школьных рабочих групп по переходу на обновленные стандарты | Приказ о создании рабочих групп и распределение ответственности за направления подготовки | Включение в состав рабочей группы педагога-психолога, социального педагога, руководителя ШИБЦ, специалиста по цифровым образовательным технологиям | Февраль 2022 | План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за конкретные организационно-содержательные направления подготовки к введению и реализации ФГОС |
| 2. | Разработка проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО | Опыт разработки дорожных карт по переходу к обновленным ФГОС | Наличие в проекте дорожной карты механизмов привлечения к её реализации различных участников образовательных отношений | Февраль 2022 | Проекты дорожных карт по введению ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 3. | Разработка нормативно-правовых основ введения ФГОС | Приказ об организационно-педагогических мероприятиях по обеспечении готовности реализации/переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО. Приказ о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО | Наличие нормативно-правовых документов | Февраль 2022 | Приказы о подготовке к введению ФГОС и переходе на ФГОС |
| 4. | Создание методических групп по учебным предметам | Организационно-методическая модель разработки рабочих программ по предметам | Включение в состав учителей начальных классов, учителей-предметников основной школы | Февраль 2022 | Проекты рабочих программ |
| 5. | Формирование банка различного уровня концептуальных, нормативно-правовых и программно-методических документов и рекомендаций по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Создание на официальных сайтах раздела с размещенными ссылки на актуальные документы, программы и методические рекомендации по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Открытость и доступность нормативно-правовых документов, программ и методических рекомендаций по введению и реализации | 2021-2026 | Наличие на официальных сайтах ссылок на нормативно-правовые документы, программы и методические рекомендации |
| 6. | Аудит оснащения учебных кабинетов и формирование перечня оборудования, необходимого для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Перечень оборудования и сумма финансовых затрат на дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2022 | Примерная смета расходов на дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 7. | Аудит фонда учебников и определения перечня учебной литературы, необходимой для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Количество учебников и сумма финансовых затрат на укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО исходя из численности обучающихся | 2022-2025 | Примерная смета расходов, необходимых на укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 8. | Оценка кадровых ресурсов школы (анализ количества учителей, их учебной нагрузки, оценка увеличения нагрузки с учетом углубленного изучения предметов и индивидуальных учебных планов) | Определение кадровых ресурсов для введения ФГОС | Комплектование кадрового состава для реализации ООП | Март-апрель 2022 | Определение педагогов, реализующих новые ФГОС |
| 9. | Анализ ресурсов для углубленного изучения предметов на уровне НОО и ООО, индивидуальных учебных планов | Определение имеющихся ресурсов для возможного изучения предметов в углубленной форме | Готовность к изучению предметов на углубленном уровне, через ИУП | март-апрель 2022 | Подготовка к введению предметов для углубленного изучения, разработке ИУП |
| 10. | Организация опроса родителей и обучающихся по углубленному изучению предметов на уровне НОО и ООО | Перечень предметов для изучения в углубленной форме и определение предметов для углубленного изучения | Выбор родителями предметов для изучения в углубленной форме | май-август 2022 | Определение предметов для углубленного изучения |
| 11. | Сбор заявлений от родителей об изучении родного языка и родной литературы (НОО, ООО), второго иностранного языка (ООО) | Список обучающихся, желающих изучать родной язык, литературу, второй иностранный язык | Выбор родителями предметов для изучения | май-август 2022 | Определение групп обучающихся для изучения родного языка, родной литературы, второго иностранного языка |
| 12. | Анализ обеспечения психолого - педагогического сопровождения участников образовательных отношений, определения мер, трудовых и финансовых затрат на его осуществление в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Список мер, перечень оборудования и сумма финансовых затрат на осуществление психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Организационносодержательная модель реализации психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | март 2022, ежегодно | Примерная смета расходов, требуемых на обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 13. | Обобщение сведений о состоянии образовательной среды, иных условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООО в соответствии с требованиям ФГОС | Протокол решения рабочей группы по планированию создания комфортной развивающей образовательной среды (III раздел ФГОС) | Сформулированные в соответствии с ФГОС обновления к общесистемным, психологопедагогическим, кадровым, финансовым условиям, к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению | март 2022 | План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за организацию приведения условий обучения и воспитания в соответствие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 14. | Организация обмена по проектированию дорожных карт по переходу к обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО среди рабочих групп | Комплекс мер, необходимых для создания комфортной развивающей образовательной среды | Дополненные и уточненные представления управленческих команд об осуществлении перехода к обновленным ФГОС | март 2022 | Рабочие материалы по реализации дорожных карт по переходу к обновленным ФГОС |
| 15. | Разработка и презентация проекта школьной дорожной карты по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в педагогическом коллективе | Протокол решения педагогического совета о рассмотрении проекта школьной дорожной карты по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | Согласованные представления об отличиях обновленных ФГОС и мотивация к преобразованию сложившихся условий реализации образовательных программ | март 2022 | Опубликованная на сайте утвержденная приказом дорожная карта по введению ФГОС НОО ФГОС ООО с 01.09.2022 г |
| 16 | Создание и сопровождение постоянно действующих «переговорных площадок» участников образовательных отношений (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.) | Наличие публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | Доступность информации о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2026 | Наличие информации о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в СМИ и на официальных сайтах школ |
| 17. | Разработка, проведение мониторинга процесса создания школой комфортной развивающей образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО и ООО | Комплекс критериев и показателей оценки результативности деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды в соответствии с требованиям ФГОС | Модель мониторинга условий обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС | август 2022 График мониторинга 2022 -2026 | Изменения, внесенные в локальные акты по осуществлению внешнего и внутришкольного контроля качества условий, определяющих формирование образовательной среды в соответствии с обновленными ФГОС |
| 18. | Разработка основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС с привлечением родительской общественности, органов, обеспечивающих государственнообщественный характер управления, разработка программы воспитания | Основные образовательные программы НОО и ООО, соответствующих требованиям ФГОС с учетом примерных ООП, примерной программы воспитания | Коллегиальная разработка ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом примерных ООП, разработка программы воспитания | февраль - июль 2022 | ООП НОО для 1- классов и ООП ООО для 5-х классов Проект программы воспитания |
| 19. | Рассмотрение ООП на педагогическом совете | Новое содержание ООП | Коллегиальное рассмотрение ООП, внесение коррективов для доработки | апрель 2022 | ООП |
| 20. | Разработка положения о текущем контроле и промежуточной аттестации, положения об индивидуальном учебном плане, должностных инструкций работников | Новое содержание локальных актов в соответствии с ФГОС | Коллегиальная разработка локальных актов | июль-август 2022 | Соответствие локальных актов требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов, включая должностные инструкции работников |
| 21. | Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ООП НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС | ООП НОО и ООО с учетом требований ФГОС | Коллегиальная разработка и согласование рабочих программ ООП НОО и ООО с учетом требований ФГОС | май - июнь 2022-2026 | Проекты рабочих программ ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС |
| 22. | Разработка и согласование с учреждениями - партнерами по сетевому взаимодействию проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности, календарных планов воспитательной работы по реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС | Модели учебных планов, планов внеурочной деятельности и календарных планов воспитательной работы для обеспечения вариативности содержания ОП НОО и ООО | Согласование вариативных расписаний занятий с учреждениями - партнерами по сетевому взаимодействию | Август - сентябрь 2022-2026 | Готовность учреждений - партнеров по сетевому взаимодействию к содействию в реализации учебных планов, планов внеурочной деятельности и воспитательной работы в соответствии с новыми ФГОС |
| 23. | Согласование списка учебной литературы, используемой в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | Перечень УМК по предметам, заявка на обеспечение учебной литературой | Обновление учебно-методических комплексов, учебников и учебных пособий, максимально соответствующих обновленным ФГОС | не позднее августа 2022 ежегодно | Укомплектованность библиотечного фонда учебниками |
| 24. | Комплектование библиотечного фонда дополнительной литературой, (художественная и научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания), сопровождающей реализацию ООП НОО и ООП ООО | Перечень отсутствующих в библиотечном фонде наименований печатных изданий из числа необходимых для реализации ООП НОО и ООП ООО. Мониторинг принятых в библиотечный фонд изданий по итогам проведенных мероприятий | Обеспечение поступления в библиотечный фонд дополнительной литературой посредством планирования и реализации комплекса соответствующих мер и мероприятий | 2022-2026 | Пополнение библиотечного фонда дополнительной литературой, (художественная и научнопопулярная, справочнобиблиографические и периодические издания), сопровождающей реализацию ООП НОО и ООП ООО |
| 25. | Составление перечня электронных образовательных ресурсов, в т.ч. ЭОР, размещённых в федеральных и региональных базах данных ЭОР, для использования в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | Перечень платформ, сайтов, АИС по всем учебным предметам, курсам и направлениям воспитания и профориентации | Обеспечение для обучающихся доступа к ресурсам платформ, сайтов, АИС, используемых при реализации ООП, в т.ч. к ЭОР, размещённых в федеральных и региональных базах данных ЭОР | 2022 - 2026 | Опубликованные на сайте перечни: - коммуникационных платформ для организации дистанционного обучения, - ресурсов с образовательным контентом, - ресурсов, используемых для информации о текущей успеваемости обучающихся |
| 26. | Организация представления школьных моделей обеспечения преемственности при реализации образовательных программ на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего образования и диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения | Циклограмма управленческой деятельности по обеспечению преемственности уровней образования с учетом диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения | Обеспечение условий для формирования комфортной развивающей информационнообразовательной среды для обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль-май 2022-2023 | Комплекс условий для обеспечения успешной социальнопсихологической адаптации обучающихся при переходе на следующий уровень общего образования посредством диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения |
| 27. | Организация взаимодействия муниципальных образовательных учреждений в осуществлении деятельности по выявлению и развитию способностей обучающихся и обеспечению условий для их профессионального самоопределения | Организационнотехнологическая модель обеспечения обмена информацией об активности обучающихся в различных сферах самореализации для осуществления согласованной психолого-педагогической поддержки | Обеспечение условий для формирования комфортной развивающей информационнообразовательной среды для обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2026 | Система коммуникации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в целях осуществления согласованной деятельности по выявлению и развитию способностей и профессиональной ориентации обучающихся |
| Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 28. | Размещение на сайте общеобразовательной организации информации о переходе на новые ФГОС | Информационная открытость школы | Обеспечение взаимодействия с участниками образовательных отношений | 2022-2026 | Информированность родителей, общественности |
| 29. | Ознакомление родителей с ООП | Информационная открытость школы | Согласование ООП с родителями | май- август 2022 | Готовность родителей к обучению детей в соответствии с обновленными ФГОС |
| 30. | Проведение общешкольных родительских собраний в 4х классах, посвященного переходу на новый ФГОС ООО | Протокол общешкольного родительского собрания по переходу на новый ФГОС ООО | Модель проведения общешкольного родительского собрания для мотивации родителей будущих 5-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды | Май 2022-2025 | Набор инструментов для мотивации родителей будущих 5- классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды. План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне ООО |
| 31. | Проведение классных родительских собраний в параллели 1 -х классов, посвященных организации обучения по новым ФГОС ООО | Протокол родительских собраний по переходу/обучению по новым ФГОС НОО | Модель проведения общешкольного родительского собрания для мотивации родителей будущих 1-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды | июнь - август 2022 сентябрь 2022 - 2026 | Набор инструментов для мотивации родителей 1-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды. План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне НОО |
| Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 32. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе по работе с новым оборудованием | Наличие удостоверений о повышении квалификации всех педагогов и руководителей школ в области организации введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей школ в области реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2026 | Повышение квалификации 100% руководителей и педагогов по Д11П организации введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 33. | Организация разработки, согласования и проведения мероприятий профессионального общения по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодный план информационноорганизационных и методических мероприятий по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС | Дополненные и уточненные представления управленческих и педагогических команд об осуществлении перехода и реализации обновленных ФГОС | 2022-2026 | Публикация материалов об опыте осуществления перехода и реализации обновленных ФГОС |
| 34. | Содействие руководителям школ и районных методических объединений в организации взаимодействия педагогических работников по интеграции в практику содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся | Наличие в управленческих документах и материалах по планированию методической мониторинговой и аналитической деятельности разделов по организации формирования функциональной грамотности обучающихся | Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные и аналитические материалы, содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся | март- апрель 2022-2026 | Положительная динамика результатов оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 35. | Организация сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования | Состав организаций-партнеров по направлениям сетевого взаимодействия | Модель организации сетевого взаимодействия с другими ОУ, в т.ч. по организации внеурочной деятельности обучающихся. Согласованные образовательные программы и планы работы | апрель - сентябрь 2022-2026 | Локальные акты и договоры между образовательными и иными организациями |
| Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 36. | Оснащение кабинетов по всем предметным областям необходимым и рекомендованным к использованию лабораторным, электронно-цифровым и иным оборудованием, комплектами наглядных пособий и учебных макетов | Соответствие состава специализированных учебных кабинетов и наименований принятого на баланс оборудования требованиям обновленных ФГОС и | Паспортизация специализированных учебных кабинетов для обеспечения контроля за оснащением необходимым оборудованием, учебными и наглядными пособиями | 2022-2026 | Наличие установленного состава специализированных учебных кабинетов и исчерпывающего перечня оборудования, необходимого и эффективно используемого для реализации образовательных программ |
| 37. | Оснащение школьных информационно-библиотечных центров необходимыми периодическими изданиями, электронно-цифровым контентом, мебелью, компьютерным оборудованием | Положительная динамика использования ресурсов ШИБЦ участниками образовательных отношений | Приобретение ЭОР нового поколения, расширение возможности участия ШИБЦ в реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2026 | Эффективно действующие школьные информационнобиблиотечные центры в обеспечении комфортной развивающей образовательной среды в соответствии с ФГОС |
| 38. | Оснащение и организация функционирования образовательных центров гуманитарной, естественнонаучной, технологической направленностей и иных структурных подразделений для обеспечения вариативности реализуемых образовательных программ | Развитие школьной инфраструктуры для обеспечения вариативности реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Паспортизация инфраструктуры для обеспечения доступности материальнотехнических ресурсов для использования всеми педагогическими работниками школ | 2022-2026 | Обеспечение сохранности, доступности и расширения спектра использования ресурсной базы для обеспечения вариативности и качества реализации образовательных программ педагогическими работниками школ |